## plan de producción
[15 empty] | lleno manual | lleno manual | lleno manual |  | lleno manual | lleno manual |  | lleno manual | [5 empty] | lleno manual |  |  | AVANCE:
PREVIOS | [13 empty] | LUNES |  | MARTES |  | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  |  | Precio catálogo | Arrastrar | Arrastrar | Arrastrar |  |  |  |  | 1. Material | 2. ARMAR | 3. Resoldar | 4. Pulir | 5. Pintar | 6. Ensamblar | 7. Empacar | Enviado
[24 empty] | 30% |  |  | 0 |  | DIA A TERMINAR: |  | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100
[12 empty] | Avance %: | imp. | Estado /sitio | COTI. | CLIENTE | Cod. equip. | Equipo | color | CIUDAD | LINEA | VENTA Antes de Iva | (ref. automática) | Horas max totales a invertir: | Horas faltantes x invertir: | dias hom faltantes x invertir: | Acum. a invertir | Quien: | Ofrecido: | Actualizado:
[12 empty] | 100% |  | 1 | 3 | JHON - NICOLAS | XM161 | Rack Sentadilla | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 1990000 | 1990000 | 27.1122 | 0 | 0 | 0 |  | 4 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
[11 empty] | Cojines | 100% |  | 2 | 10 | JHON - NICOLAS | XM104 | Banco hombro peso libre | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 650000 | 650000 | 8.8558 | 0 | 0 | 0 |  | 4 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
[11 empty] | Cojines | 100% |  | 3 | 974 | JHON - NICOLAS | XM104 | Banco hombro peso libre | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 650000 | 650000 | 8.8558 | 0 | 0 | 0 |  | 5 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
[11 empty] | Cojines | 100% |  | 4 | 977 | JHON - NICOLAS | XM165 | Sentadilla Bulgara | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 490000 | 490000 | 6.6759 | 0 | 0 | 0 |  | 5 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
[11 empty] | Cojines | 90% |  | 5 | 5 | JHON - NICOLAS | XM108 | banco olimpico plano | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 1490000 | 1490000 | 20.3001 | 2.03 | 0.22556 | 2.03 |  | 5 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | Empacar
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 100% |  | 6 | 1 | JHON - NICOLAS | XM105 | Banco Multifunción | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 1190000 | 1190000 | 16.2128 | 0 | 0 | 2.03 |  | 5 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 100% |  | 7 | 975 | JHON - NICOLAS | XM105 | Banco Multifunción | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 1190000 | 1190000 | 16.2128 | 0 | 0 | 2.03 |  | 5 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 100% |  | 8 | 976 | JHON - NICOLAS | XM105 | Banco Multifunción | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 1190000 | 1190000 | 16.2128 | 0 | 0 | 2.03 |  | 6 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
[11 empty] | Cojines | 90% |  | 9 | 13 | JHON - NICOLAS | XM111 | Banco Predicador Libre | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 1250000 | 1250000 | 17.0303 | 1.703 | 0.18923 | 3.733 |  | 6 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | Empacar
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 90% |  | 10 | 12 | JHON - NICOLAS | XM130 | Hammer remo | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 2100000 | 2100000 | 28.6109 | 2.8611 | 0.3179 | 6.5941 |  | 6 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | Empacar
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 100% |  | 11 | 42 | JHON - NICOLAS | XM162 | Remo en punta | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 1750000 | 1750000 | 23.8424 | 0 | 0 | 6.5941 |  | 7 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 100% |  | 12 | 32 | JHON - NICOLAS | XM140 | Pantorrillero | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 1390000 | 1390000 | 18.9377 | 0 | 0 | 6.5941 |  | 7 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | x
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 70% |  | 13 | 2 | JHON - NICOLAS | XM184 | Prensa Atletica 3.0 lineal | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 3990000 | 3990000 | 54.3607 | 16.3082 | 1.812 | 22.9023 |  | 10 may | 27 May | x | x | x | x | Pintar | Ensamblar | Empacar
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 90% |  | 14 | 4 | JHON - NICOLAS | XM100 | Abductor Aductor | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 4000000 | 4000000 | 54.497 | 5.4497 | 0.60552 | 28.352 |  | 10 may | 27 May | x | x | x | x | x | x | Empacar
[12 empty] | 50% |  | 15 | 978 | JHON - NICOLAS | XC103 | PIVOTE DE BARRA PARA JAULA | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 168067.2269 |  | 2.2898 | 1.1449 | 0.12721 | 29.4969 |  | 10 may | 27 May | x | x | x | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | [11 empty] | 20% |  | 16 | 979 | JHON - NICOLAS | XC101 | Accesorio fondos para jaula | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 136974.7899 |  | 1.8662 | 1.4929 | 0.16588 | 30.9899 |  | 12 may | 27 May | x | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | [9 empty] | Cojines | 20% |  | 17 | 980 | JHON - NICOLAS | XM181 | Jaula de Potencia para peso | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 2880000 | 2880000 | 39.2378 | 31.3903 | 3.4878 | 62.3801 |  | 12 may | 27 May | x | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | [9 empty] | Cojines | 80% |  | 18 | 17 | JHON - NICOLAS | XM148 | Polea Alta | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 3890000 | 3890000 | 52.9983 | 10.5997 | 1.1777 | 72.9798 |  | 13 may | 28 May | x | x | x | x | x | Ensamblar | Empacar
| Torno E. | [9 empty] | Cojines | 20% |  | 19 | 981 | JHON - NICOLAS | XM185 | Sentadilla Hack Up 3.0 Lineal | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 3990000 | 3990000 | 54.3607 | 43.4886 | 4.8321 | 116.4684 |  | 14 may | 28 May | x | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | [10 empty] | 90% |  | 20 | 28 | JHON - NICOLAS | XM113 | Crossover clásica | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 5600000 | 5600000 | 76.2958 | 7.6296 | 0.84773 | 124.0979 |  | 15 may | 31 May | x | x | x | x | x | x | Empacar
Torno A. | Torno E. | [9 empty] | Cojines | 80% |  | 21 | 16 | JHON - NICOLAS | XM145 | Peck Deck doble función | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 3990000 | 3990000 | 54.3607 | 10.8721 | 1.208 | 134.9701 |  | 18 may | 31 May | x | x | x | x | x | Ensamblar | Empacar
[12 empty] | 100% |  | 22 | 982 | JHON - NICOLAS | XM908 | rack mancuernas 2 niveles | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 500000 | 600000 | 6.8121 | 0 | 0 | 134.9701 |  | 18 may | 31 May | x | x | x | x | x | x | x
[12 empty] | 100% |  | 23 | 983 | JHON - NICOLAS | XM908 | rack mancuernas 2 niveles | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 500000 | 600000 | 6.8121 | 0 | 0 | 134.9701 |  | 18 may | 31 May | x | x | x | x | x | x | x
|  | Laser | [9 empty] | 100% |  | 24 | 984 | JHON - NICOLAS | XM908 | rack mancuernas 2 niveles | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 764000 | 600000 | 10.4089 | 0 | 0 | 134.9701 |  | 18 may | 31 May | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. | [9 empty] | Cojines | 20% |  | 25 | 8 | JHON - NICOLAS | XM121 | Flexor | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 3600000 | 3600000 | 49.0473 | 39.2378 | 4.3598 | 174.2079 |  | 19 may | 31 May | x | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | [9 empty] | Cojines | 20% |  | 26 | 7 | JHON - NICOLAS | XM120 | Flexo Extensor | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 3990000 | 3990000 | 54.3607 | 43.4886 | 4.8321 | 217.6965 |  | 19 may | 1 Jun | x | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | [6 empty] | Zinc |  |  |  | 20% |  | 27 | 9 | JHON - NICOLAS | XM170 | Sentadilla Smith 2.0 | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 4450000 | 4450000 | 60.6279 | 48.5023 | 5.3891 | 266.1988 |  | 2026-05-20 | 2 Jun | x | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | [5 empty] | Zinc |  |  | Cojines | 0% |  | 28 | 29 | JHON - NICOLAS | XM116 | Elevador de pelvis | AZUL OSCURO | Pereira | musculación | 2490000 | 2490000 | 33.9244 | 33.9244 | 3.7694 | 300.1231 |  | 2026-05-20 | 2 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje |  | Tubos | [5 empty] | Cojines | 40% |  |  | 985 | Diosivan Paez | XM129 | Hammer pecho plano | MORADO NEGRO | Ocaña | Musculación | 2520000 | 2520000 | 34.3331 | 20.5999 | 2.2889 | 320.723 |  | 25 may | 2 Jun | x | x | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
| Torno E. | Laser | Carenaje |  | Tubos | [5 empty] | Cojines | 80% |  |  | 986 | Diosivan Paez | XM105 | Banco Multifunción | MORADO NEGRO | Ocaña | Musculación | 1190000 | 1190000 | 16.2128 | 3.2426 | 0.36029 | 323.9656 |  | 25 may | 2 Jun | x | x | x | x | x | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. | Cojines | 80% |  |  | 987 | Camilo Aristizabal | XB457 | Pasamanos para parque | negro…parece | Manizales | Bioparques | 2680000 | 2680000 | 36.513 | 7.3026 | 0.8114 | 331.2682 |  | 25 may | 2 Jun | x | x | x | x | x | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 988 | PETRA proyectos y construcciones | xb449 | Halon de espalda con discos | naraja | Pereira | Bioparques | 16809075 | 3151260.5042 | 229.0109 | 229.0109 | 25.4457 | 560.2791 |  | 28 may | 8 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 989 | PETRA proyectos y construcciones | xb442 | Sentadilla con discos |  | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 42.9335 | 4.7704 | 603.2126 |  | 29 may | 9 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 990 | PETRA proyectos y construcciones | xb437 | Press de pecho con discos |  | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 42.9335 | 4.7704 | 646.1461 |  | 1 jun | 9 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 991 | PETRA proyectos y construcciones | xb420 | Dominadas y Fondos bio |  | Pereira | Bioparques | 1841092 | 1841092 | 25.0835 | 25.0835 | 2.7871 | 671.2296 |  | 1 jun | 9 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 992 | PETRA proyectos y construcciones | xb402 | Banco Abdominal doble |  | Pereira | Bioparques | 2484790 | 2484790 | 33.8534 | 33.8534 | 3.7615 | 705.083 |  | 2 jun | 10 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 993 | PETRA proyectos y construcciones | xb440 | Press de Pierna con discos |  | Pereira | Bioparques | 3163386 | 3163386 | 43.0987 | 43.0987 | 4.7887 | 748.1817 |  | 2 jun | 11 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. |  | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 994 | Inversiones aguas BARBOSA SAS | xm171 | Sentadilla Smith con Poleas 2.0 |  | CARTAGENA | Musculación | 9600000 | 9600000 | 130.7927 | 130.7927 | 14.5325 | 878.9744 |  | 4 jun | 15 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 995 | Consorcio del sol | xb456 | Circuito de calistenia #2 |  | Pereira | Bioparques | 11008403 | 0 | 149.9811 | 149.9811 | 16.6646 | 1028.9556 |  | 9 jun | 17 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. |  | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 996 | Consorcio del sol | xb449 | Halon de espalda con discos |  | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 42.9335 | 4.7704 | 1071.8891 |  | 9 jun | 17 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 997 | Consorcio del sol | xb442 | Sentadilla con discos |  | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 42.9335 | 4.7704 | 1114.8227 |  | 10 jun | 18 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. |  | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 998 | Consorcio del sol | xb437 | Press de pecho con discos |  | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 42.9335 | 4.7704 | 1157.7562 |  | 10 jun | 21 Jun | Material | Armar | Resoldar | Pulir | Pintar | Ensamblar | Empacar
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 999 | Martha | xm165 | Sentadilla Bulgara | Blanco y rojo | Manizales | musculación | 490000 | 490000 | 6.6759 | 6.6759 | 0.74176 | 1164.4321 |  | 2026-06-17 | 21 Jun
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. |  | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 500 | Martha | xm148 | Polea Alta | Blanco y rojo | Manizales | musculación | 3890000 | 3890000 | 52.9983 | 52.9983 | 5.8887 | 1217.4304 |  | 2026-06-18 | 22 Jun
Torno A. | Torno E. | Laser | Carenaje | Placas | Tubos | Inox. | Pintu. | Zinc | Tornillos | Rodam. |  | 0% |  |  | 501 | Martha | xm145 | Peck Deck doble función | Blanco y rojo | Manizales | musculación | 3990000 | 3990000 | 54.3607 | 54.3607 | 6.0401 | 1271.7911 |  | 2026-06-21 | 22 Jun

## Mano de obra
|  |  |  | 2026 | [5 empty] | l | v | s | d | l | m | w | j | v | s | d | l | m | w | j | v | s | d | l | m | w | j | v | s | d | l | m | w | j | v | s | d | l | m | w | j | v | s | d | l | m | w | j | v | s | d | l | m | w | j | v | s | d | l | m | w | j | v
|  |  |  | EMPLEADO |  | Salario base | BONIF | Costo total |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
|  |  |  | Nelly Muñoz Arias | Ventas | 3500000 |  | 3500000 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
|  |  |  | Ana Maria Ramirez Torres | Administración | 950000 |  | 950000 | 1
|  |  |  | Gina Lorena Lotero | Administración | 1750905 | 400000 | 2150905 | 14
|  |  |  | Santiago Alejandro Cardona |  | 1750905 |  | 1750905
|  |  |  | TOTAL EMPLEADOS ADM+VTAS | 3 | 6200905 |  | 14365113.2
Vacas debe sacar
Costo por persona | HORA | 22019.5745 | 1 | Juan Felipe Martinez Aristizabal | Armador | 1750905 | 1000000 | 2750905 | 8 | 25034.691 | j 28 28: 9; v 29 29: 6; l 32 32: 9; m 33 33: 9; w 34 34: 9; j 35 35: 9; v 36 36: 6; l 39 39: 9; m 40 40: 9; w 41 41: 9; j 42 42: 9; v 43 43: 6; l 46 46: 9; m 47 47: 9; w 48 48: 9; j 49 49: 9; v 50 50: 6; l 53 53: 9; m 54 54: 9; w 55 55: 9; j 56 56: 9; v 57 57: 6
Costo por persona | DIA | 208084.9789 | 2 | Cristian Camilo Rodriguez Giraldo | Tornero | 1750905 | 640000 | 2390905 | 23 | 21758.5005 | j 28 28: 9; v 29 29: 6; l 32 32: 9; m 33 33: 9; w 34 34: 9; j 35 35: 9; v 36 36: 6; l 39 39: 9; m 40 40: 9; w 41 41: 9; j 42 42: 9; v 43 43: 6; l 46 46: 9; m 47 47: 9; w 48 48: 9; j 49 49: 9; v 50 50: 6; l 53 53: 9; m 54 54: 9; w 55 55: 9; j 56 56: 9; v 57 57: 6
Valor nomina PLANTA: |  | 21776335 | 3 | Luis Alfonso Betancurth Osorio | Pintor | 1750905 | 380000 | 2130905 | 37 | 19392.363 | j 28 28: 9; v 29 29: 6; l 32 32: 9; m 33 33: 9; w 34 34: 9; j 35 35: 9; v 36 36: 6; l 39 39: 9; m 40 40: 9; w 41 41: 9; j 42 42: 9; v 43 43: 6; l 46 46: 9; m 47 47: 9; w 48 48: 9; j 49 49: 9; v 50 50: 6; l 53 53: 9; m 54 54: 9; w 55 55: 9; j 56 56: 9; v 57 57: 6
Mas prestac. del : | 0.72 | 37455296.2 | 4 | Ariel Valencia Mina | Varios | 1750905 | 200000 | 1950905 | 9 | 17754.2677 | j 28 28: 9; v 29 29: 6; l 32 32: 9; m 33 33: 9; w 34 34: 9; j 35 35: 9; v 36 36: 6; l 39 39: 9; m 40 40: 9; w 41 41: 9; j 42 42: 9; v 43 43: 6; l 46 46: 9; m 47 47: 9; w 48 48: 9; j 49 49: 9; v 50 50: 6; l 53 53: 9; m 54 54: 9; w 55 55: 9; j 56 56: 9; v 57 57: 6
Cantidad empleados planta: |  | 9 | 5 | Daniel Garcia Zaray | Ensamblador | 1750905 | 300000 | 2050905 | 8 | 18664.3206 | j 28 28: 9; v 29 29: 6; l 32 32: 9; m 33 33: 9; w 34 34: 9; j 35 35: 9; v 36 36: 6; l 39 39: 9; m 40 40: 9; w 41 41: 9; j 42 42: 9; v 43 43: 6; l 46 46: 9; m 47 47: 9; w 48 48: 9; j 49 49: 9; v 50 50: 6; l 53 53: 9; m 54 54: 9; w 55 55: 9; j 56 56: 9; v 57 57: 6
Sueldo integral promedio planta: |  | 4161699.5778 | 6 | Daniel Rodrigo Duque Zapata | asist ensamble | 1750905 | 200000 | 1950905 | 9 | 17754.2677 | j 28 28: 9; v 29 29: 6; l 32 32: 9; m 33 33: 9; w 34 34: 9; j 35 35: 9; v 36 36: 6; l 39 39: 9; m 40 40: 9; w 41 41: 9; j 42 42: 9; v 43 43: 6; l 46 46: 9; m 47 47: 9; w 48 48: 9; j 49 49: 9; v 50 50: 6; l 53 53: 9; m 54 54: 9; w 55 55: 9; j 56 56: 9; v 57 57: 6
Dias laborales en: |  | 20 | 7 | Jose Fernando Gaviria | Armador |  | 3500000 | 3500000 |  | 31851.8519 | j 28 28: 9; v 29 29: 6; l 32 32: 9; m 33 33: 9; w 34 34: 9; j 35 35: 9; v 36 36: 6; l 39 39: 9; m 40 40: 9; w 41 41: 9; j 42 42: 9; v 43 43: 6; l 46 46: 9; m 47 47: 9; w 48 48: 9; j 49 49: 9; v 50 50: 6; l 53 53: 9; m 54 54: 9; w 55 55: 9; j 56 56: 9; v 57 57: 6
Horas laborales x persona mes promedio 2025: |  | 189 | 8 | Germán | Armador | 1750905 | 300000 | 2050905 | 4 | 18664.3206 | j 28 28: 9; v 29 29: 6; l 32 32: 9; m 33 33: 9; w 34 34: 9; j 35 35: 9; v 36 36: 6; l 39 39: 9; m 40 40: 9; w 41 41: 9; j 42 42: 9; v 43 43: 6; l 46 46: 9; m 47 47: 9; w 48 48: 9; j 49 49: 9; v 50 50: 6; l 53 53: 9; m 54 54: 9; w 55 55: 9; j 56 56: 9; v 57 57: 6
|  |  | 9 | Santiago Cardenas | Armador |  | 3000000 | 3000000 |  | 27301.5873
0
[6 empty] | 12256335 | 9520000 | 21776335
|  |  |  | CAPACIDAD TOTAL LABORAL DE LA PLANTA EN EL MES Y CADA DIA: |  |  |  |  | Horas día: | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48
|  |  |  | TOTAL EMPLEADOS PLANTA | 9 | 21776335 |  |  | Acum horas mes: | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 120 | 120 | 120 | 192 | 264 | 336 | 408 | 456 | 456 | 456 | 528 | 600 | 672 | 744 | 792 | 792 | 792 | 864 | 936 | 1008 | 1080 | 1128 | 1128 | 1128 | 1200 | 1272 | 1344 | 1416 | 1464
 | time axis 2026-05-01 to 2026-06-26

## Precios y materiales
| 1 | REVISADOS CON NELLY agosto 11 de 2025
CODIGO | Producto | Precios antes de iva
XM105 | Banco Multifunción | 1190000
XM184 | Prensa Atletica 3.0 lineal | 3990000
XM161 | Rack Sentadilla | 1990000
XM100 | Abductor Aductor | 4000000
XM108 | Banco olímpico plano | 1490000
XM114 | Crossover Compacta | 5600000
XM120 | Flexo Extensor | 3990000
XM121 | Flexor Acostado | 3600000
XM170 | Sentadilla Smith 2.0 | 4450000
XM104 | Banco hombro peso libre | 650000
XM109 | Banco plano peso libre | 590000
XM130 | Hammer remo | 2100000
XM111 | Banco Predicador Libre | 1250000
XM119 | Extensor | 3900000
XM125 | Hammer de Espalda | 2520000
XM145 | Peck Deck doble función | 3990000
XM148 | Polea Alta | 3890000
XM151 | Polea Baja 2.0 | 3890000
XM153 | Portadiscos | 450000
XM107 | Banco olímpico inclinado | 1790000
XM112 | Constructor glúteo | 2190000
XM122 | Flexor de pie | 2360000
XM128 | Hammer Pecho Inclinada | 2520000
XM143 | Patada glúteo peso libre | 1650000
XM168 | Sentadilla hack up 2.0
XM169 | Sentadilla Sissy | 590000
XM106 | Banco olímpico declinado | 1790000
XM113 | Crossover clásica | 5600000
XM116 | Elevador de pelvis | 2490000
XM126 | Hammer de Hombro | 2520000
XM129 | Hammer Pecho Plana | 2520000
XM140 | Pantorrillero | 1390000
XM160 | Prensa pendular | 4055462.1849
XM166 | Sentadilla combinada | 3350000
XM172 | Torre auxiliar | 3990000
XM175 | Jaula de potencia
XM176 | Sentadilla con pantorrillero | 2700000
XM186 | Dominadas y fondos asistido | 4650000
XM103 | Banco abdominal | 1090000
XM110 | Banco predicador con placas | 4180000
XM156 | Prensa 90 | 2990000
XM162 | Remo en punta | 1750000
XM167 | Sentadilla Hack Up
XM171 | Sentadilla Smith con Poleas 2.0 | 9600000
XM193 | Hammer isolateral vuelos con placas | 4016806.7227
XB438 | Press de Pecho Doble | 2968824
XB400 | Banco Abdominal inclinado | 1952017
XB401 | Banco Abdominal Calistenia
XB402 | Banco Abdominal doble | 2484790
XB403 | Banco Plano Abdominal
XB404 | Banco Press de Hombro
XB405 | Barra Lineal al aire libre
XB406 | Barra paralela calistenia
XB407 | Barra Polea Alta
XB408 | Barras asimétricas o dominadas dobles
XB409 | Barras Asimétricas Sencilla
XB410 | Barras Combinadas
XB411 | Barras Combinadas con Abdominales
XB412 | Barras Dominadas Triangulares
XB413 | Barras Mini Combinadas
XB414 | Barras Paralelas | 1672268.9076
XB415 | Base Estiramiento
XB416 | Bicicleta | 2088991.5966
XM191 | Abductor | 4000000
XM909 | accesorio fondos para jaula | 139411.7647
XM192 | Aductor | 4000000
XM195 | BANCO OLIMPICO MULTIPÓSICIÓN. | 2243697.479
XH700 | Bancos planos linea hogar | 252100.8403
XB414 | BARRAS PARALELAS | 1672268.9076
XB416 | BICICLETA | 2088991.5966
_ | CAMPO VACIO
XJ505 | Carrusel | 4477731.0924
XB455 | CIRCUITO DE CALISTENIA #1 | 10534453.7815
XJ504 | Columpio doble | 3445798.3193
XJ506 | Deslizadero sencillo | 3327731.0924
XM115 | Dominadas y fondos | 1690000
XB425 | ESQUI | 2354537.8151
XB426 | EXTENSOR | 2412521.0084
XM188 | fondos triceps peso libre | 1900000
GA018 | GARANTIA 18 HORAS | 1152000
GA009 | GARANTIA 9 HORAS | 576000
XM179 | hammer isolateral vuelos | 1700000
XM127 | Hammer pecho declinada | 2520000
XM131 | Hammer tibia | 690000
XM132 | Hiperextensor Horizontal | 1390000
XM133 | Hiperextensor Inclinado | 1390000
XM | INSTALACIÓN
XM134 | Jaula de Crossfit (Solo funcional, sin polea)
XM181 | Jaula de Potencia para peso | 2880000
XM138 | Multifuerza 4 estaciones (Precio variable según equipos) | 15000000
XM139 | Multifuerza 8 estaciones (Precio variable según equipos) | 32000000
XJ507 | PARQUE INFANTIL #2 | 10863865.5462
XM911 | PIVOTE DE BARRA PARA JAULA | 168067.2269
acce | Portapesos en maquina
PE | PROYECTO ESPECIAL
XA908 | Rack para mancuernas 2 NIVELES | 600000
XM908 | Rack para mancuernas 2 niveles | 600000
XM906 | Rack para mancuernas 3niveles | 700000
XM165 | Sentadilla Bulgara | 490000
XM185 | Sentadilla Hack Up 3.0 Lineal | 3990000
XM187 | Sentadilla Smith con poleas 3.0 | 10020168.0672
XM194 | sentadilla Sumo | 2519000
XB553 | Sube y baja Doble | 3306722.6891
XB417 | Brida Antivandalismo
XB418 | Circuito de Calistenia
XB419 | COLLARIN (PAR)
XB420 | Dominadas y Fondos bio | 1841092
XB421 | Elevación hombro con discos | 3000000
XB422 | Eliptica | 2311681
XB423 | Escalador Doble | 1841092
XB424 | Escalador Doble
XB425 | Esqui | 2354537.8151
XB426 | Extensor | 2412521.0084
XB427 | Pasamanos
XB428 | Patada Gluteo con discos | 3200000
XB429 | Placa Informativa Individual
XB430 | Polea Alta con discos | 3200000
XB431 | Pony | 2191513
XB432 | Prensa de pierna doble | 2885882
XB433 | Prensa de pierna sencilla
XB434 | Press de espalda doble | 2968824
XB435 | Press de espalda sencillo
XB436 | Press de hombro Sencillo
XB437 | Press de pecho con discos | 3151260.5042
XB439 | Press de pecho sencillo
XB440 | Press de Pierna con discos | 3163386
XB441 | Remo
XB442 | Sentadilla con discos | 3151260.5042
XB443 | Timón | 2004958
XB444 | Twister | 2274706
XB445 | Vai Ven | 2241933
XB446 | Valla Informativa
XB447 | Volante de Mano | 1867143
Xb448 | Barras asimétricas
XB449 | Halon de espalda con discos | 3151260.5042
XB450 | Balancín para niños | 3344538
XB451 | Columpio mixto | 6705882
XB452 | Carrusel Mixto | 10907563
XB453 | Sube y baja | 3344538
XB454 | Volante de Mano | 1411765
XS846 | MANTENIMIENTO EMAS
XS847 | MANTENIMIENTO SEMAYOR
XC100 | OBJETIVO DE BOLA PARED | 237731
XM189 | Sentadilla Smith con Poleas 2.0 Peso Libre | 6600000
xb456 | Circuito de calistenia #2
xb457 | pasamanos sencillo | 2680000

## despachados
[6 empty] | 100% |  | 5 | Carlos Ariel E | XM108 | Banco olímpico plano | NEGRO 100% | Manizales | Musculación | 1490000 | 1490000 | 20.3001 | 0 | 0 | 0 | PROPIA. | 5 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 923 | Carlos Ariel E | XM185 | Sentadilla Hack Up 3.0 Lineal | NEGRO 100% | Manizales | Musculación | 3990000 | 3990000 | 54.3607 | 0 | 0 | 0 | santiago | 8 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 925 | YEISON BOHORQUES | XM115 | Dominadas y fondos | NEGRO 100% | Dosquebradas | Musculación | 1690000 | 1690000 | 23.025 | 0 | 0 | 0 | santiago | 8 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 926 | grupo ignea sas | xb455 | CIRCUITO DE CALISTENIA #1 | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 11008403 | 10534453.7815 | 149.9811 | 0 | 0 | 0 | PIPE | 10 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 927 | grupo ignea sas | XB449 | Halon de espalda con discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3210084.0336 | 3151260.5042 | 43.735 | 0 | 0 | 0 | GERMAN | 11 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 928 | grupo ignea sas | XB442 | Sentadilla con discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3210084.0336 | 3151260.5042 | 43.735 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 11 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 929 | grupo ignea sas | XB437 | Press de pecho con discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3210084.0336 | 3151260.5042 | 43.735 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 12 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  |  |  | ANCLAR |  | 100% |  | 930 | CINCI CONSTRUC. | XB442 | Sentadilla con Discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 0 |  | 0 | JOSE | 12 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  |  |  | ANCLAR |  | 100% |  | 931 | CINCI CONSTRUC. | XB449 | Halon de Espalda con Discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 0 | 0 | 0 | EXISTE + SANTIAGO | 15 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  | . |  | . |  | 100% |  | 932 | CINCI CONSTRUC. | XB434 | Press de espalda doble | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2968823.5294 | 2968824 | 40.448 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 15 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  | . |  | . |  | 100% |  | 933 | CINCI CONSTRUC. | XB438 | Press de Pecho Doble | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2968823.5294 | 2968824 | 40.448 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 16 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  | . |  | . |  | 100% |  | 934 | CINCI CONSTRUC. | XB432 | Prensa de Pierna Doble | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2885882.3529 | 2885882 | 39.318 | 0 | 0 | 0 | santiago | 16 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  | . |  | . |  | 100% |  | 935 | INTELIGENTES S.A.S | XB442 | Sentadilla con Discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3163865.5462 | 3151260.5042 | 43.1053 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 16 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  | . |  | . |  | 100% |  | 936 | INTELIGENTES S.A.S | XB438 | Press de Pecho Doble | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2968823.5294 | 2968824 | 40.448 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 17 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  | . |  | . |  | 100% |  | 937 | INTELIGENTES S.A.S | XB438 | Press de Pecho Doble | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2968823.5294 | 2968824 | 40.448 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 17 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  | . |  | . |  | 100% |  | 938 | INTELIGENTES S.A.S | XB437 | Press de Pecho con Discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3163865.5462 | 3151260.5042 | 43.1053 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 18 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
|  | . |  | . |  | 100% |  | 939 | INTELIGENTES S.A.S | XB449 | Halon de Espalda con Discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2995798.3193 | 3151260.5042 | 40.8155 | 0 | 0 | 0 | santiago | 18 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 943 | Giovana Martinez | XM112 | constructor gluteo | verde vitra + negro | Tunja | Musculación | 2190000 | 2190000 | 29.8371 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 26 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 944 | Giovana Martinez | xm165 | sentadilla bulgara | verde vitra | Tunja | Musculación | 490000 | 490000 | 6.6759 | 0 | 0 | 0 | santiago | 26 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 945 | Giovana Martinez | xm165 | sentadilla bulgara | verde vitra | Tunja | Musculación | 490000 | 490000 | 6.6759 | 0 | 0 | 0 | santiago | 26 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 949 | Giovana Martinez | XC100 | Objetivo de bola pared | Solo negro | tunja | Musculación | 237731 | 237731 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 |  | 30 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 100% |  | 950 | Giovana Martinez | XC100 | Objetivo de bola pared | Solo negro | Tunja | Musculación | 237731 | 237731 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 |  | 30 mar |  | x | x | x | x | x | x | x | 0
[6 empty] | 80% |  |  |  |  | Eliptica Bengala - GARANTIA | cortar tornillos | Manizales |  | 990000 |  | 13.488 | 2.6976 | 0.29973 | 2.6976
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | Nicolas COELLO - GARANTIA | Daniel volvio. | BOGOTA |  | 990000 |  | 13.488 | 0 | 0 | 2.6976
[6 empty] | 100% | DEUDA | 940 | EMAS | XS846 | DEUDA DRA LUZ MARIA. CERVANTES | Rojo verde | Manizales | Bioparques | 8000000 | 0 | 108.9939 | 0 | 0 | 0 |  | 23 mar |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 946 | Carlos Calderón DUCAGYM | XM130 | Hammer remo | Negro rojo | Manizales | Musculación | 2100000 | 2100000 | 28.6109 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 29 mar |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 947 | Carlos Calderón DUCAGYM | XM133 | Hiperextensor Inclinado | Negro rojo | Manizales | Musculación | 1390000 | 1390000 | 18.9377 | 0 | 0 | 0 | santiago | 2026-03-29 |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 948 | Carlos Calderón DUCAGYM | XM170 | Sentadilla Smith 2.0 | Negro rojo | Manizales | Musculación | 4450000 | 4450000 | 60.6279 | 0 | 0 | 0 | JOSE | 30 mar |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 951 | Alejandro Arango | XM143 | Patada gluteo peso libre | solo rojo | Ginebra | Musculación | 1650000 | 1650000 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | santiago | 6 abr |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 955 | Rafael Berdella | XM128 | hammer pecho inclinado | AMARILLO NEGRO | Cereté |  | 2520000 | 2520000 | 34.3331 | 0 | 0 | 0 |  | 8 abr |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 952 | CONST JYP SAS | XM148 | Polea alta. | Negra +Rojo med | Manizales | Musculación | 3890000 | 3890000 | 52.9983 | 0 | 0 | 0 |  | 6 abr |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 954 | CONST JYP SAS | XM171 | Sentadilla Smith con poleas 2.0 | Negra +Rojo med | Manizales | Musculación | 9600000 | 9600000 | 130.7927 | 0 | 0 | 0 | jose | 8 abr |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 828 | CONST JYP SAS | XM175 | Jaula de potencia | Negra 100% | Manizales | Musculación | 2220084.0336 | 0 | 30.247 | 0 | 0 | 0 | PROPIA. | 6 abr |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 953 | CONST JYP SAS | XM909 | Accesorio fondos para jaula | Negra 100% | Manizales | Musculación | 147815.1261 | 139411.7647 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 |  | 6 abr |  | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 956 | Construobras-Daniel Herrera | XB442 | Sentadilla con Discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 0 | 0 | 0 |  | 8 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 957 | Construobras-Daniel Herrera | XB449 | Halon de Espalda con Discos | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 3151260.5042 | 3151260.5042 | 42.9335 | 0 | 0 | 0 | santiago | 9 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 958 | Construobras-Daniel Herrera | XB434 | Press de espalda doble | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2968823.5294 | 2968824 | 40.448 | 0 | 0 | 0 |  | 12 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 959 | Construobras-Daniel Herrera | XB438 | Press de Pecho Doble | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2968823.5294 | 2968824 | 40.448 | 0 | 0 | 0 |  | 12 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 960 | Construobras-Daniel Herrera | XB432 | Prensa de Pierna Doble | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 2885882.3529 | 2885882 | 39.318 | 0 | 0 | 0 | santiago | 13 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 961 | cinci | xb456 | Circuito de calistenia #2 | Naranja amarillo | Pereira | Bioparques | 11008403 | 0 | 149.9811 | 0 | 0 | 0 | PIPE | 22 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 942 | Seminario mayor | XM184 | Prensa Atletica 3.0 lineal | Negro amarillo | Manizales | Musculación | 3990000 | 3990000 | 54.3607 | 0 | 0 | 0 | santiago | 26 mar | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 941 | Seminario mayor | XS847 | Mantenimiento MAQUINA 1. | Negro amarillo | Manizales | Musculación | 2000000 | 0 | 27.2485 | 0 | 0 | 0 |  | 25 mar | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 941 | Seminario mayor | XS847 | Mantenimiento MAQUINA 2 | Negro amarillo | Manizales | Musculación | 2000000 | 0 | 27.2485 | 0 | 0 | 0 |  | 25 mar | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 941 | Seminario mayor | XS847 | Mantenimiento MAQUINA 3 | Negro amarillo | Manizales | Musculación | 2000000 | 0 | 27.2485 | 0 | 0 | 0 |  | 25 mar | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 941 | Seminario mayor | XS847 | Mantenimiento MAQUINA 4 | Negro amarillo | Manizales | Musculación | 2000000 | 0 | 27.2485 | 0 | 0 | 0 |  | 25 mar | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 941 | Seminario mayor | XS847 | Mantenimiento MAQUINA 5 | Negro amarillo | Manizales | Musculación | 2000000 | 0 | 27.2485 | 0 | 0 | 0 |  | 25 mar | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. |  |  |  | Cojines | 100% |  | 962 | Belfan R. Landazabl | XM165 | Sentadilla Bulgara | negro 100% | Saravena | Musculación | 490000 | 490000 | 6.6759 | 0 | 0 | 0 |  | 27 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. |  |  |  | Cojines | 100% |  | 963 | Belfan R. Landazabl | XM165 | Sentadilla Bulgara | negro 100% | Saravena | Musculación | 490000 | 490000 | 6.6759 | 0 | 0 | 0 |  | 27 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
| Torno E. |  |  |  | Cojines | 100% |  | 21 | Belfan R. Landazabl | XM112 | Constructor glúteo | negro 100% | Saravena | Musculación | 2190000 | 2190000 | 29.8371 | 0 | 0 | 0 |  | 22 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
| Torno E. |  |  |  | Cojines | 100% |  | 964 | Belfan R. Landazabl | XM112 | Constructor glúteo | negro 100% | Saravena | Musculación | 2190000 | 2190000 | 29.8371 | 0 | 0 | 0 |  | 27 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. |  | Pintu. | Rodam. |  | 100% |  | 965 | EMAS - Aranjuez | XS850 | Pres de pecho sencillo | Rojo verde | Manizales | Bioparques | 1418750 |  | 19.3294 | 0 | 0 | 0 |  | 28 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. |  | Pintu. | Rodam. |  | 100% |  | 966 | EMAS - Aranjuez | XS850 | Press de pierna sencillo | Rojo verde | Manizales | Bioparques | 1418750 |  | 19.3294 | 0 | 0 | 0 |  | 28 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. |  | Pintu. | Rodam. |  | 100% |  | 967 | EMAS - Aranjuez | XS850 | Press de espalda doble | Rojo verde | Manizales | Bioparques | 1418750 |  | 19.3294 | 0 | 0 | 0 |  | 28 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. |  | Pintu. | Rodam. |  | 100% |  | 968 | EMAS - Aranjuez | XS850 | Pony | Rojo verde | Manizales | Bioparques | 1418750 |  | 19.3294 | 0 | 0 | 0 |  | 28 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. |  |  | Rodam. |  | 100% |  | 969 | EMAS - Chachafruto | XS849 | Sentadilla con discos | Rojo verde | Manizales | Bioparques | 1500000 |  | 20.4364 | 0 | 0 | 0 |  | 28 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
Torno A. | Torno E. |  |  | Rodam. |  | 100% |  | 970 | EMAS - Chachafruto | XS849 | Eliptica | Rojo verde | Manizales | Bioparques | 1500000 |  | 20.4364 | 0 | 0 | 0 |  | 28 abr | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 971 | Keyderson Calle | xm130 | Hammer remo | Negro amarillo | Ansermanuevo | Musculación | 2100000 | 2100000 | 28.6109 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-07 | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 972 | Keyderson Calle | xm122 | Flexor de pie | Negro amarillo | Ansermanuevo | Musculación | 2360000 | 2360000 | 32.1532 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-07 | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 973 | Keyderson Calle | xm185 | Sentadilla Hack Up 3.0 Lineal | Negro amarillo | Ansermanuevo | Musculación | 3990000 | 3990000 | 54.3607 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-07 | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 100% |  | 974 | Keyderson Calle | XA908 | Rack para mancuernas 2 NIVELES | Negro amarillo | Ansermanuevo | Musculación | 600000 | 600000 | 8.1745 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-07 | 20 may | x | x | x | x | x | x | x
The Excel should serve more as a database and a reference for you to guide the PRD. I will also give it to Claude Code in its due time, so do not overemphasize the specifics; just understand what it does and how we can replicate it.